xxxxxxxxxxxxxx工程

门窗制作安装合同

承包单位：xxxxxxxxx有限公司

发包单位：xxxxxxx小组办公室

一、合同书

合同编号：JFB2003-004

本制作、安装合同于xxxx年xx月xx日由xxxx小组办公室（以下简称甲方）与xxxxxxx有限公司（以下简称乙方）经友好协商签订，乙方愿向甲方提供PVC塑钢门窗等产品并安装，详见供货明细表。本合同约计总价格（大写）xxxxxx，（小写）￥xxxxx元（结算价格以工程实际安装数量为准）。经双方协商同意下列条文：

1．本合同双方应当遵守《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规之规定，并履行各自的权利和义务。

2．下列文件为本合同组成部分，具有同等的法律效力；

（1）	合同书、合同条款及门窗供货、安装明细表；

（2）	乙方中标的投标书；

（3）	招标文件；

（4）	其他补充协议。

3．乙方保证全部按照合同条款规定向甲方提供符合质量约定的PVC塑钢门窗，并提供安装和相关服务。

4．甲方保证按合同中规定的时间和方式支付给乙方到期应付的货款。

本合同书正本二份，副本六份。甲乙双方各执正本一份；副本甲方三份，乙方二份，招标代理机构一份。

甲   方：（盖章）　　　　           乙    方：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：　　　　法定代表人或授权代表签字：

电    话：         　　　　　  　电    话：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　开户银行：

开户帐号：　　　　　　　　　　　　　开户帐号：

xxxx年xx月xx日

二、合同条款

合同号：JFB2003-004

根据SDJW-030520-B号招标书和该标书的中标通知书，由xxxx小组办公室（以下简称甲方）与xxxxxxx有限公司（以下简称乙方）就此次中标的PVC塑钢门窗等产品的制作、安装及相关服务等有关问题，双方同意按下列条款规定执行。

一、工程概况

1、工程名称：xxxxxxxxxxx

2、工程范围：本合同包括第xxxxx标段范围内多层住宅中所有门窗制作、安装及相关的服务、保修等。具体安装范围详见附表。

3、工程地址：xxxxxxxxx工程施工工地。

4、质量要求：产品质量应符合《GB11793.1—89》B2标准；

安装符合《JGJ103—96》规定。

5、供货和安装要求：乙方根据标段中土建工程的施工进度及时组织供货并安装，但不能影响土建施工的后续环节。否则，将承担违约责任。

二、数量、规格及标准

1、PVC塑钢门窗数量、规格：

乙方应按招投文件之约定和甲方提供的图纸，自行计算门窗制作、安

装的数量、规格。报甲方审定后作为合同的附件。

2、技术要求：门窗制作标准执行《GB11793.1-89》B类B2标准。成品质量符合JG/T3017—94、JG/T3018—94的要求，安装质量应符合JGJ103—96的要求。

三、承包方式

本工程采用总承包方式：包括门窗的制作、安装及后续服务等。

1、安装时间：合同签订后，接到甲方或甲方委托代理人书面通知后三日内到施工现场安装。

2、安装地点：xxxxxxx工程中的本合同所指定的施工标段。

3、安装方式：分批、分种类、分规格安装。

PVC塑钢门窗制作完成运到安装地点，乙方应提供所供PVC塑钢门窗的生产厂、生产日期和质检报告及交货单。并自觉接受施工、监理和建设单位的监督、检查。否则，将承担相应的违约责任。

四、合同价款及支付方式

1、本合同为固定单价合同（单价详见附表）；合同数量为约计数量，由此计算出的合同总价供支付工程款参考。全部PVC塑钢门窗的结算价格以工程实际供货和安装数量乘以中标分类平米单价计算出的总价为准。

2、付款结算办法

（1）	甲方的指定材料（型材、中空玻璃、五金配件等）到达乙方后，凭结算票据到甲方支付购买货款60%的价款。货款直接支付给材料供应商。

（2）	门窗制作安装完成（工作量）一半时，甲方付给乙方合同价款的80%（含支付给型材、中空玻璃、五金配件、附料供应商的货款）。

（3）	验收合格后，甲方凭结算票据付至型材、中空玻璃、五金配件及附料供应商供应货款总额的97%，余3%为质保金。该质保金质保期满后，经双方鉴定符合其质量要求后，由甲方付清。

（4） 门窗验收合格后，甲方按结算总值的95%一次付清（扣除甲方指定厂家并限定价格支付给型材、中空玻璃、五金配件、附料供应商的货款），余结算总值的5%为质保金（含材料质保金3%），质保期（两年）满后，无质量问题无息付清。

五、双方责任

1．甲方责任

（1）	甲方应于合同签订后5日内，提供门窗安装图纸，否则，造成的工期迟延，工期顺延。

（2）	甲方负责组织工程竣工验收，并按合同规定及时支付工程进度款和尾款。

（3）	甲方及其委托代理人（代建、监理单位，下同）可对乙方提交的材料、样品、成品有审核确认的责任。

（4）	甲方协助乙方与总包单位（建筑施工单位，下同）签订施工配合协议和安全责任书。

（5）	甲方对乙方的制作安装过程进行质量监督。

（6）	甲方有指定的塑钢型材、中空玻璃、五金配件及附料的权利。

2．乙方责任

（1）	乙方应服从甲方、甲方委托代理人及总包单位的现场管理，并签定施工配合协议（协调费已包含在合同报价之中）和安全施工责任协议。乙方制订的施工计划及方案应尽可能减少对其它施工单位的影响，确保安全。

（2）	工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品等进行保护；施工中未经甲方及代理人、监理、总包同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种管线。

（3）	乙方负责施工组织设计（或施工方案）和进度计划的制定，并在正式进场前提交监理、甲方予以确认。

（4）	乙方需严格按照甲方招标指定产品的规格、型号、品种，签订材料（型材、中空玻璃、五金件、附料）采购合同，自觉接受甲方的监督、检查。

（5）	乙方应提供竣工验收和技术资料，参加竣工验收。

（6）	由于产品本身的质量造成在约定期限内发生开裂、变形、窗扇脱落、门窗渗水等由乙方负责。

六、违约责任及索赔

1．履约保证金。乙方中标后，投标保证金自动转为履约保证金，其有效期为合同的有效期，门窗安装完成验收合格后15日内无息返还。

2． 违约金

2.1合同生效后，如无正当理由甲方要求退货，应向乙方支付PVC塑钢门窗总价5%的违约金。

2.2 合同生效后，乙方无故终止和解除合同的，履约保证金不予返还。

2.3 乙方制作、安装的门窗，不符合本合同规定的质量、标准、规格要求的，甲方有权单方解除合同，并处乙方合同价款的5%的违约金。

2.4 乙方违反本合同第三条第三款之规定的，每次处以1000元的违约金。

2.5甲方无正当理由拒付合同价款的，应向乙方支付千分之三的违约金。

3、工期延误

乙方无正当理由造成工期延误的，应承担每日500元的违约金。

4．安全责任

4．1 乙方应自觉遵守国家、省、市及指挥部出台的安全生产规定，严格按照生产安全标准组

织施工。由此造成的一切安全事故，均由乙方自行承担。

4．2 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门，同时按政府有关

部门的要求处理，其事故责任方承担发生的费用。

5. 不可抗力

由于人力不可抗拒因素，造成乙方交货迟延或不能交货时，工期可顺延。

七、工期

门窗制作、安装工期自xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日（暂定为xxx天，属甲方、施工承包方的造成工期延误，应以签证为准，工期可顺延）。

八、质量及验收

1．质量保证

乙方应保证其提供的PVC塑钢门窗在各个方面都符合本合同规定的质量、规格和性能要求，并应保证对所供PVC塑钢门窗的任何缺陷和故障负责。若所供PVC塑钢门窗在使用前或使用中发现质量问题，乙方应在收到甲方通知后按乙方承诺的内容（无承诺时间则按收到通知起48小时内）维修和更换。对造成的损失甲方保留索赔的权力。

2、验收

2．1乙方自检

乙方在发货、安装之前，应对所供PVC塑钢门窗的内在和外观质量、

规格进行准确的和全面的检验，并出具的检验证、合格证书。

2．2成品窗

乙方应按招投标文件和投标时提供样品窗的要求制作成品窗，成品窗进场后，甲方有权按样窗和相关质量标准进行抽检，如果不符，乙方应予无偿更换。

2．3验收期限：

PVC塑钢门窗全部安装完毕20天内，甲方、监理单位和施工单位进行验收，办理竣工手续。

九、保修

1、质量保修期为工程竣工验收合格后2年。

2、在合同规定的质量保修期内，甲方发现PVC塑钢门窗的质量或规格与合同规定不符，或有缺陷（包括潜在的缺陷），乙方应进行修理或更换，甲方有权申请本地质检部门检验，并可根据检验结果向乙方提出索赔。

十、合同的变更、解除及争议解决方式

除合同另有规定外，本合同的任何变更、解除（不可抗力除外）应由双方同意，并签订书面协议后生效。如发生争议，应由双方协商解决，协商不成，提交东营仲裁委员会仲裁。

十一、分包

本合同所规定的内容不允许分包。否则，甲方有权解除合同。

十二、合同生效

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下，协商解决，协商结果以“纪要”形式双方盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

附：xxxxxx工程门窗制作安装明细表

甲方                            乙方

（盖章）　　　　　　　　　　　　      （盖章）

法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：   　　　　　　　                 xxxx年xx月xx日